## 프로젝트WBS
물류센터 자동 분류, 파레타이징, 출하 디지털 트윈 WBS | [8 empty] | 실적기준일 : | 2026-10-27 | [7 empty] | SPI | 54.44% | (위험)
단계 |  |  |  | TASK | 범위 | 담당 | 산출물 | 완료 조건 (TC) | 계획 시작일 | 예상 완료일 | 실제 시작일 | 실제 완료(예정)일 | 계획 기간 | 실제 기간 | 계획 진행 | 실제 진행 | 계획 완료율 | 작업 완료율 | 프로젝트 실적 |  | 10일 개발 일정 (10/27~11/5)
[19 empty] | 진척율 | 달성율 | 26. 10월 |  |  |  |  | 26. 11월
| 가중치 | 수행단계 | [6 empty] | 2026-10-27 | 2026-11-05 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 92 | 10 | 13 | 10 | 14.13% | 10.87% | 7.692% | -6.438% | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05
1 | 10% | 기획/문서/에셋 | FR-01~FR-24 NFR-01~NFR-07 | SRS v1.1 요구사항과 TC 번호 확정 | 필수 | 이영노 | SRS_LogisticsCenter_v1.1.docx | FR-01~FR-24, NFR-01~NFR-07이 TC-01~TC-31에 1:1로 연결됨 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | ■
|  |  | FR-01~FR-24 NFR-01~NFR-07 | SRS 기준 WBS 작성 | 필수 | 이영노 | WBS_LogisticsCenter.xlsx | 모든 FR과 NFR이 작업과 완료 조건의 TC에 연결됨 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | ■
|  |  | FR-01 | 물류센터 건물 에셋 준비 | 필수 | 이영노 | 건물 Prefab | 외벽, 바닥, 출입구 모델이 Unity에 Import됨 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | ■
|  |  | FR-05 | 메인 컨베이어 에셋 준비 | 필수 | 이영노 | 컨베이어 Prefab | 직선과 곡선 구간 모델이 Unity에 Import됨 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | ■
|  |  | FR-08 | 경사 롤러 컨베이어 에셋 준비 | 필수 | 이영노 | 롤러 Prefab | 구동부 없는 롤러 모델이 Unity에 Import됨 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | ■
|  |  | FR-03 | 박스 모델 준비 | 필수 | 이영노 | 박스 Prefab | 360×280×340mm, 2kg 박스 모델 생성 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | ■
|  |  | FR-10 | 파레트 모델 준비 | 필수 | 이영노 | 파레트 Prefab | 1100×1100×150mm 파레트 모델 생성 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | -100% | ■
|  |  | FR-10 | FR5 URDF와 STL Import | 필수 | 이영노 | FR5 Prefab | fairino5_v6 관절 제한과 링크 형상 반영. 파일 사용 권리 확인 결과 기록 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | ■
|  |  | FR-09 | 흡착 툴 모델 준비 | 필수 | 이영노 | 흡착 툴 Prefab | 툴 길이 182.8mm 반영, FR5 플랜지에 장착됨 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | ■
|  |  | FR-13, FR-14 | AMR 지게차 모델 준비 | 필수 | 이영노 | AMR Prefab | 포크로 파레트를 들 수 있는 모델이 Import됨 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | -100% | ■
|  |  | FR-15~FR-17 | 출하 차량 모델 준비 | 필수 | 이영노 | 차량 Prefab | 적재함에 파레트 10개를 2열로 놓을 수 있음 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | -100% | ■
|  |  | FR-06 | Code 128 라벨 이미지 준비 | 필수 | 이영노 | 라벨 이미지 3종 | L01, L02, L03 라벨 이미지 생성 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | ■
|  |  | FR-06 | ZXing.Net 패키지 Import | 필수 | 이영노 | ZXing.Net | Unity에서 컴파일 오류 없이 참조됨 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | ■
2 | 20% | 씬 구성 | FR-01 | 물류센터 건물 외벽과 바닥 배치 | 필수 | 이영노 | LogisticsCenter 씬 | 건물 외벽과 바닥이 배치되고 내부에 4개 구역 공간이 확보됨 | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | ■
|  |  | FR-01 | 투입 구역 배치 | 필수 | 이영노 | 투입 구역 | 투입 구역 경계와 박스 투입 위치가 표시됨 | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | ■
|  |  | FR-01 | 분류 구역 배치 | 필수 | 이영노 | 분류 구역 | 분류 구역 경계와 바코드 판독 위치가 표시됨 | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | ■
|  |  | FR-01 | 파레타이징 구역 배치 | 필수 | 이영노 | 파레타이징 구역 | 레인 3개에 대응하는 FR5 셀 3곳의 공간이 확보됨 | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | ■
|  |  | FR-01 | 출하 도크 구역 배치 | 필수 | 이영노 | 출하 도크 구역 | 도크 3개 위치와 차량 대기 공간이 확보됨 | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | ■
|  |  | FR-01, FR-05 | 순환 메인 컨베이어 배치 | 필수 | 이영노 | 컨베이어 배치 | 투입 위치에서 시작하는 순환 경로가 끊김 없이 연결됨 | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | ■
|  |  | FR-01, FR-07 | 레인 분기 장치 3개 배치 | 필수 | 이영노 | 분기 장치 배치 | 메인 컨베이어 위 레인 1~3 분기점에 설치됨 | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | ■
|  |  | FR-01, FR-08 | 경사 롤러 레인 3개 배치 | 필수 | 이영노 | 레인 배치 | 레인 3개가 분기점에서 픽업 구역까지 연결됨 | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | ■
|  |  | FR-01, FR-19 | 레인별 중간 대기 스토퍼 배치 | 필수 | 이영노 | 중간 스토퍼 배치 | 레인마다 픽업 구역 앞에 1개 설치됨 | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | ■
|  |  | FR-01, FR-22 | 레인별 픽업 끝 스토퍼 배치 | 필수 | 이영노 | 끝 스토퍼 배치 | 레인마다 픽업 구역 끝에 중간 스토퍼와 별도로 설치됨 | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | ■
|  |  | FR-01, FR-22 | 레인별 측면 가이드 배치 | 필수 | 이영노 | 측면 가이드 배치 | 픽업 구역 양쪽에 박스 폭 280mm 기준으로 설치됨 | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | ■
|  |  | FR-01, FR-10 | 레인별 FR5 3대 배치 | 필수 | 이영노 | FR5 배치 | 베이스 높이 950mm로 레인마다 1대 설치됨 | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | ■
|  |  | FR-01, FR-10 | 레인별 파레트 작업 위치 3곳 배치 | 필수 | 이영노 | 파레트 위치 | 로봇 축에서 파레트 가까운 변까지 150mm로 배치 | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | ■
|  |  | FR-01, FR-13 | AMR 3대 배치 | 필수 | 이영노 | AMR 배치 | AMR 1~3이 레인 1~3 대기 위치에 배치됨 | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | ■
|  |  | FR-01, FR-15 | 도크별 대기 차량 3대 배치 | 필수 | 이영노 | 차량 배치 | 도크 1~3에 차량이 1대씩 배치됨 | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | ■
|  |  | FR-10, FR-22 | 끝 스토퍼와 측면 가이드 배치 간섭 1차 확인 | 필수 | 이영노 | 간섭 확인 기록 | FR5 픽업 자세에서 툴, 박스와 스토퍼, 가이드가 겹치지 않음 | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | ■
|  |  | FR-02 | 전체, 분류, FR5, 도크 카메라 4개 배치 | 필수 | 이영노 | 카메라 배치 | 카메라 4개가 각 구역 전체를 비춤 | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | ■
|  |  | FR-02, UI-04 | 카메라 전환 기능 | 필수 | 이영노 | CameraSwitcher | TC-02 통과: 4개 뷰 선택 시 해당 구역 카메라로 전환 | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | ■
|  |  | FR-01, UI-01 | 조명 배치 | 필수 | 이영노 | 조명 설정 | 4개 뷰에서 설비와 바코드 라벨이 보임 | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | ■
|  |  | FR-01, UI-01 | URP 렌더링 설정 | 필수 | 이영노 | URP 설정 | URP 17.6.0 설정으로 4개 뷰가 렌더링됨 | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | ■
|  |  | FR-01 | 씬 구성 검사 | 필수 | 이영노 | TC-01 결과 | TC-01 통과: 4개 구역과 구역별 설비 배치 확인 | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | ■
3 | 30% | 공정 구현 | FR-03 | 박스 생성기 구현 | 필수 | 이영노 | BoxSpawner | TC-03 통과: 360×280×340mm, 2kg 박스 생성 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | ■
|  |  | FR-04 | 투입 간격 측정과 값 확정 | 필수 | 이영노 | 투입 간격 값 | TC-04 통과: 측정 후 정한 간격으로 생성. 간격 값 기록 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | ■
|  |  | FR-05 | 순환 메인 컨베이어 상시 구동 | 필수 | 이영노 | MainConveyor | TC-05 통과: 분기하지 못한 박스가 메인에서 계속 순환 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | ■
|  |  | FR-06, NFR-03 | 바코드 이미지 판독 구현 | 필수 | 이영노 | BarcodeReader | TC-06 통과: L01, L02, L03 라벨에서 같은 문자열 판독. 미판독 처리는 MVP 제외 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | ■
|  |  | FR-07 | 판독 결과에 따른 3개 레인 분기 | 필수 | 이영노 | LaneDiverter | TC-07 통과: L01, L02, L03 박스가 1, 2, 3번 레인으로 분기 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | ■
|  |  | FR-08 | 무동력 경사 롤러 이송 | 필수 | 이영노 | GravityRoller | TC-08 통과: 구동 벨트 힘 없이 픽업 구역에 도착 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | ■
|  |  | FR-22 | 끝 스토퍼와 측면 가이드로 픽업 위치 정렬 | 필수 | 이영노 | PickupAligner | TC-22 통과: 박스가 지정 픽업 위치와 방향에 정렬 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | ■
|  |  | FR-19 | 중간 대기 스토퍼 개폐와 1개씩 방출 | 필수 | 이영노 | MiddleStopper | FR5 취급 중 닫힘. 다음 픽업 가능 시 1개만 방출 후 닫힘 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | ■
|  |  | FR-09 | FR5 흡착과 해제 | 필수 | 이영노 | VacuumGripper | TC-09 통과: 흡착점에서 부착, 적재점에서 해제 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | ■
|  |  | FR-10 | FR5 3대 IK 설정 | 필수 | 이영노 | FR5 IK | 3대 모두 픽업점과 적재 위치에 도달 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | ■
|  |  | FR-10 | 지정 위치 적재 스크립트 | 필수 | 이영노 | FR5 적재 스크립트 | TC-10 통과: 3개 레인 FR5가 지정한 빈 위치에 적재. 실패 자리는 완료로 세지 않음 | 2026-10-30 | 2026-11-02 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | ■ |  |  | ■
|  |  | FR-11 | 층당 6자리 완전 적재 순서 | 필수 | 이영노 | PalletLayer | TC-11 통과: 6자리 완료 전 다음 층 적재 없음 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | ■
|  |  | FR-12 | 적재 층 수 L 도달 시 파레트 완료 판정 | 필수 | 이영노 | PalletState | TC-12 통과: L=3은 17개 미완료, 18개 완료. L=2는 11개 미완료, 12개 완료 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | ■
|  |  | FR-23, FR-12 FR-16 | 기본 설정과 시연 설정 분리 | 필수 | 이영노 | 설정 데이터 2종 | TC-23 통과: 기본 L=3, N=10과 시연 L=2, N=3 적용. 층당 6개 유지 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | ■
|  |  | FR-13 | 레인, AMR, 도크 전담 연결 | 필수 | 이영노 | AMR 할당 | 레인 1~3이 AMR 1~3, 도크 1~3에 연결되고 차량 교체 후에도 유지 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | ■
|  |  | FR-13 | 완료 파레트 인양 | 필수 | 이영노 | AMR 포크 동작 | TC-13 통과: 전담 관계 확인, 완료 신호 후 이동과 인양 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | ■
|  |  | FR-14 | AMR 경로 탐색과 이동 | 필수 | 이영노 | AmrController | 레인 파레트 위치에서 전담 도크까지 이동 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | ■
|  |  | FR-14 | AMR 장애물 발견 시 정지 | 필수 | 이영노 | AMR 장애물 감지 | TC-14 통과: 장애물 발견 시 정지. 해소 후 재개 조건은 시험 후 기록 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | ■
|  |  | FR-15 | 전담 도크 차량 상차 | 필수 | 이영노 | TruckLoader | 파레트가 전담 도크 차량 적재함의 지정 자리에 놓임 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | ■
|  |  | FR-15 | 상차 실패 재시도 | 필수 | 이영노 | 재시도 로직 | TC-15 통과: 실패 시 자체 재시도. 횟수와 간격, 반복 실패 처리 결정 후 기록 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | ■
|  |  | FR-16 | 차량 만재 판정 | 필수 | 이영노 | TruckState | TC-16 통과: N=10은 9개 미만재, 10개 만재. N=3은 2개 미만재, 3개 만재 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | ■
|  |  | FR-17 | 만재 차량 출발 | 필수 | 이영노 | DockManager | N개 상차 차량이 도크를 떠남 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | ■
|  |  | FR-17 | 같은 도크에 다음 차량 배치 | 필수 | 이영노 | DockManager | TC-17 통과: 출발 후 같은 도크에 다음 차량 배치 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | ■
4 | 20% | 기능 연결 | FR-19 | 레인별 순환 대기 수 집계 | 필수 | 이영노 | LaneMonitor | 바코드별 순환 대기 수가 실제 박스 수와 일치 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | ■
|  |  | FR-19 | 레인별 5개 제한 | 필수 | 이영노 | LaneMonitor | 순환 대기 3개, 스토퍼 앞 1개, 픽업 또는 FR5 취급 1개로 총 5개 제한 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | ■
|  |  | FR-19 | 정체 판정과 해당 바코드 투입 중지 | 필수 | 이영노 | CongestionControl | 순환 대기 3개에서 정체 판정, 해당 바코드 새 박스 투입 중지 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | ■
|  |  | FR-19, UI-03 | 정체 알람 표시 | 필수 | 이영노 | 알람 UI | 정체 발생, 투입 중지, 중간 스토퍼 개폐, 해제 상태가 표시됨 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | ■
|  |  | FR-19, FR-05 | 정체 해제와 투입 재개 | 필수 | 이영노 | CongestionControl | TC-19 통과: 2개 유지, 1개 이하 해제와 재개. TC-05 정체 중 메인 운전과 기존 박스 분기 재확인 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | ■
|  |  | FR-20 | 적재 완료 신호를 전담 AMR에 전달 | 필수 | 이영노 | 신호 연결 | 해당 레인 AMR만 신호를 받고 이동 시작 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | ■
|  |  | FR-20 | 빈 파레트 재생성 | 필수 | 이영노 | PalletRespawner | 완성 파레트 반출 후 같은 위치에 빈 파레트 생성 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | ■
|  |  | FR-20 | 차량 파레트 수 갱신 | 필수 | 이영노 | TruckState | TC-20 통과: 신호 전달, 빈 파레트 재생성, 상차 후 파레트 수 1 증가 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | ■
|  |  | FR-21, UI-04 | 시작, 일시정지, 재개 조작 | 필수 | 이영노 | 조작 UI | 버튼 입력에 따라 공정이 시작, 정지, 재개됨 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | ■
|  |  | FR-21, UI-04 | 초기화 조작 | 필수 | 이영노 | 조작 UI | 시험 전 정한 범위의 상태와 기록이 초기화됨 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | ■
|  |  | FR-21, UI-04 | 생산속도 조절 | 필수 | 이영노 | 조작 UI | TC-21 통과: 5개 조작 동작. 속도 범위는 측정 후 확정 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | ■
|  |  | FR-23, UI-04 | 기본 또는 시연 설정 선택 UI | 필수 | 이영노 | 설정 선택 UI | 선택한 설정이 적재 완료와 만재 판정에 적용됨 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | ■
|  |  | FR-23, UI-04 | 현재 L, N 표시 | 필수 | 이영노 | 설정 표시 UI | 선택한 설정의 L, N이 화면에 표시됨 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | ■
|  |  | FR-18, UI-02 | 공정 상태 모니터 표시 | 필수 | 이영노 | 상태 UI | 처리 제품, 시간당 생산량, 레인 대기 수, 적재 단수, 설비 상태, 차량 상차 수 표시 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | ■
|  |  | FR-18, NFR-06 | 모니터 표시값 기록 | 필수 | 이영노 | 공정 기록 파일 | TC-18 통과: 화면값과 기록값 일치. 파일 형식과 저장 주기 결정 후 기록 | 2026-11-02 | 2026-11-03 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | ■ | ■
|  |  | FR-01~FR-23 | MVP 전체 공정 한 사이클 확인 | 필수 | 이영노 | MVP 빌드 | 시연 설정에서 박스 투입부터 3개 레인 차량 출하와 교체까지 1회 완료 | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | ■
|  |  | FR-01~FR-23 | MVP 결함 목록 작성 | 필수 | 이영노 | 결함 목록 | 11/4 수정 대상 결함이 관련 FR과 TC 번호로 기록됨 | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | ■
5 | 10% | 통합 시험과 수정 | FR-01~FR-23 | TC-01~TC-23 기능 시험 재실행 | 필수 | 이영노 | RTM 시험 결과 | TC-01~TC-23 결과를 RTM에 기록. 미통과 항목 결함 등록 | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | ■
|  |  | FR-10, FR-22 | 새 끝 스토퍼와 측면 가이드 간섭 확인 | 필수 | 이영노 | 간섭 시험 기록 | 3개 레인 FR5 적재 경로에서 툴, 박스와 스토퍼, 가이드 충돌 없음. 기존 CAD 검사로 대체하지 않음 | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | ■
|  |  | FR-01~FR-23 | 시연 설정 통합 시험 | 필수 | 이영노 | 통합 시험 결과 | 시연 L=2, N=3에서 3개 레인 차량 출하와 교체까지 완료 | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | ■
|  |  | FR-01~FR-23 | 기본 설정 통합 시험 | 필수 | 이영노 | 통합 시험 결과 | 기본 L=3, N=10에서 3개 레인 차량 출하와 교체까지 완료 | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | ■
|  |  | NFR-01 | FPS 측정 | 필수 | 이영노 | TC-25 결과 | TC-25 측정값 기록. 합격 수치는 측정 후 확정 | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | ■
|  |  | NFR-02 | 처리량과 상태 갱신 간격 측정 | 필수 | 이영노 | TC-26 결과 | TC-26 측정값 기록. 합격 수치는 측정 후 확정 | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | ■
|  |  | NFR-03 | 바코드 판독 성공 수와 판독 시간 측정 | 필수 | 이영노 | TC-27 결과 | TC-27 측정값 기록. 합격 수치는 측정 후 확정 | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | ■
|  |  | NFR-05 | Windows 10, Windows 11 실행 시험 | 필수 | 이영노 | TC-29 결과 | TC-29 통과: 두 OS에서 한 사이클 시연 | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | ■
|  |  | NFR-06 | 화면 수치와 기록 비교 | 필수 | 이영노 | TC-30 결과 | TC-30 통과: 박스, 레인, 파레트, 차량 기록이 화면값과 일치 | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | ■
|  |  | NFR-07 | 연속 운전 시험 | 필수 | 이영노 | TC-31 결과 | TC-31 실행: 운전 시간과 합격 기준 확정 후 멈춤과 오류 기록 | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | ■
|  |  | FR-01~FR-23 | 결함 수정 | 필수 | 이영노 | 수정 빌드 | 등록한 결함이 모두 수정됨 | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | ■
|  |  | FR-01~FR-23 | 미통과 TC 재시험 | 필수 | 이영노 | RTM 시험 결과 | 수정한 결함의 TC 재시험 통과 | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | ■
6 | 10% | 발표 준비 | FR-02, FR-23 | 시연 설정 한 사이클 영상 촬영 | 필수 | 이영노 | 시연 영상 | 4개 뷰가 포함된 투입부터 차량 출하까지 영상 | 2026-11-05 | 2026-11-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | ■
|  |  | FR-01~FR-23 NFR-01~NFR-07 | 발표자료 작성 | 필수 | 이영노 | 발표자료 | SRS 요구사항, TC-01~TC-31 결과, 시연 영상 포함 | 2026-11-05 | 2026-11-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | ■
|  |  | NFR-05 | 최종 Windows 빌드 | 필수 | 이영노 | Windows 빌드 | 최종 빌드에서 시연 설정 한 사이클 실행 | 2026-11-05 | 2026-11-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | ■
|  |  | FR-01~FR-23 | 최종 발표 | 필수 | 이영노 | 발표 | 시연 영상과 발표자료로 발표 완료 | 2026-11-05 | 2026-11-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | ■
7 | 0% | 선택 확장 (FR-24) | FR-24 | Unity 카메라 합성 이미지와 위치, 회전 정답 수집 | 선택 | 이영노 | 학습 데이터 | 11/4 시험과 수정 완료 후 착수. 박스 위치와 수평 회전각 정답 포함 | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | □
|  |  | FR-24 | CNN 학습 | 선택 | 이영노 | 학습 모델 | 학습 프레임워크 확인 후 위치와 회전각 학습 | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | □
|  |  | FR-24 | ONNX 변환 | 선택 | 이영노 | ONNX 모델 | 학습 모델을 ONNX로 변환 | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | □
|  |  | FR-24 | Unity Sentis 추론 | 선택 | 이영노 | CNN 추론 | ONNX 모델이 Unity 안에서 위치와 회전각을 출력 | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | □
|  |  | FR-24 | 픽업 목표 보정 연결 | 선택 | 이영노 | 픽업 보정 | TC-24 통과: 오차 확인. CNN 미적용 시에도 기본 공정 동작 | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | □
|  |  | NFR-04 | CNN 위치와 회전 오차 측정 | 선택 | 이영노 | TC-28 결과 | TC-28 측정값 기록. 미적용 시 TC-24, TC-28 해당 없음 기록 | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | □
합계 (계획 기간과 진행은 선택 확장 제외) | [12 empty] | 92 | 10 | 13 | 10 | 14.13% | 10.87% | 7.692% | -6.438%
비고
■ 필수 작업 계획 기간. □ FR-24 선택 확장. 11/4 통합 시험과 수정 후 여유가 있을 때만 진행하며 진척율에서 제외.
가중치: 기획 0.1, 씬 구성 0.2, 공정 구현 0.3, 기능 연결 0.2, 시험 0.1, 발표 0.1. 10/31, 11/1은 휴일로 일정과 계획 기간에서 제외.
투입 간격, 속도 범위, 상차 재시도 조건, AMR 재개 조건, 성능 합격 수치, 기록 형식은 SRS에 따라 시험 후 확정.
ML-Agents, ROS2, Nav2 작업은 범위에 포함하지 않음. 바코드 미판독 오류 처리는 MVP 제외.
Formulas:
계획 시작일 = MIN([계획 시작일, row below]:K107)
예상 완료일 = MAX([예상 완료일, row below]:L107)
실제 시작일 = MIN([실제 시작일, row below]:M107)
실제 완료(예정)일 = MAX([실제 완료(예정)일, row below]:N107)

## 휴일
휴일 | 내용
2026-10-31 | 휴일 (토)
2026-11-01 | 휴일 (일)